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II1   CAPÍTULO E0  ESTUDIOS Y PROYECTOS DE EDIFICACIONES


II11  ASPECTOS GENERALES DEL CAPÍTULO E0

La Norma COVENIN 2000-92 en su última versión sólo desarrolla el subcapítulo E01 Desarrollo de Proyectos, el cual abarca las siguientes actividades:


Subcapítulo E01.-Desarrollo de Proyectos:



E011
Estudios Preliminares



E012
Topografía y Catastro



E013
Estudio geotécnico de suelos



E014
Anteproyectos



E015
Proyectos

En dicha versión sólo se consideran las actividades E011, parte de E012, E014 y E015.

En nuestro Manual analizaremos las partidas correspondientes a las actividades antes mencionadas.

Los Rendimientos establecidos en los análisis, están vinculados al grado de complejidad de cada proyecto y porcentaje de repetición en los mismos, en cualquiera de sus etapas. Estos valores están relacionados con el tipo de proyecto, según sus características y los requerimientos del uso de cada uno.

La Norma COVENIN 2000-92 presenta la siguiente clasificación de los proyectos en base al uso de la edificación:


01
Edificaciones para Viviendas  (VIV.)  


02
Edificaciones Educacionales  (EDU.)


03
Edificaciones Comerciales  (COM.)


04
Edificaciones Médico Asistenciales  (MED.)


05
Edificaciones Judiciales  (JUD.)


06
Edificaciones para Hoteles  (HOT.)


07
Edificaciones Culturales  


08
Complejos Deportivos


09
Terminales de Pasajeros


10
Edificaciones Religiosas  (REL.)


11
Edificaciones Recreacionales

Para cada uno de estos usos se establecen varios grados de complejidad, de acuerdo a la variedad de cada proyecto dentro del mismo uso. Se anexa una copia del Esquema de Codificación de Partidas modificado correspondiente al referido capítulo



II12 Subcapítulo E01:  DESARROLLO DE PROYECTOS

CRITERIOS DE ANÁLISIS

Para el estudio de los Rendimientos a utilizar en las diferentes etapas del Proyecto se establecerán algunas hipótesis, las cuales se emplearán no solo para el cálculo de Rendimientos sino para el cálculo del Factor de Costos Asociados a los Sueldos y el porcentaje de Gastos Generales y  Administración para Proyectos, las hipótesis son las siguientes:

· Tipología de Obra.

Se desarrollará un proyecto Tipo Médico Asistencial de complejidad media (Ambulatorio Tipo A Especial Mindur IVSS) de aproximadamente 5000 m2 de construcción y un área de terreno de 3000 m2, cada planta de la edificación tendrá un área de 1000 m2  .

· Tiempo de Duración del Proyecto:

Se estimará que el proyecto completo se desarrolla en seis meses, desglosado de la siguiente manera: tres (3) meses para los Estudios Preliminares, levantamiento topográfico, estudio de suelos y el Anteproyecto, y los otros tres meses restantes para la ejecución del proyecto propiamente dicho, resaltando lo siguiente: 

1. Se consideran 20 días hábiles por mes.

2. 40 horas de trabajo semanales.

3. 8 horas diarias de trabajo.

4. No se trabaja durante los fines de semana.  

· Sueldos de Profesionales:

Se utilizará la lista de sueldos basado en UNIDADES TRIBUTARIAS propuesta por el Colegio de Ingenieros de Venezuela, se anexa archivo llamado Propuesta Sueldos CIV Marzo 2002. La unidad tributaria cambió el Martes 5 de Marzo de 2002-Gaceta Oficial Nº 37.397, de Bs. 13.200 a 14.800, cambiando por supuesto los sueldos de los profesionales que intervienen en la elaboración de un Proyecto y por lo tanto se modificaron los costos por m2 de proyecto, se anexa cuadro al final del presente archivo.


ETAPA E011  ESTUDIOS PRELIMINARES

Definición:

Son los esquemas y posibles soluciones para realizar un ante​proyec​to, la implantación de un proyecto tipo o la adecuación de una edificación existente a nuevos usos.

Alcance

Comprende los análisis sobre las distintas posibilidades de al​canzar objetivos en la elaboración de un anteproyecto, la im​plantación de un proyecto tipo o la adecuación de una edificación existente así como también la ubicación de la edifi​cación con relación al terreno, vegetación existente y zona verde circundan​te.

Documentos a entregar:

La Partida se considerará ejecutada con la presentación de un informe y un programa arquitectónico. 

CRITERIOS DE ANÁLISIS

RENDIMIENTOS:

El Estudio Preliminar lo estimamos que se ejecuta en un mes, de acuerdo a los tiempos totales establecidos anteriormente, entonces tenemos:

Tiempo de Ejecución = 1 mes = 20 días hábiles

5000 m2 =  250 m2 /día 
20 días 

Y este será el Rendimiento utilizado en las estructuras de costos para proyectos tipo Médico Asistencial,  Hotelero, Judicial (Internados judiciales) y Comercial, para el resto de los proyectos  tipo Vivienda, Educacional y Religioso se aumentará el anterior rendimiento en un 10%, quedando 275 m2 /día. 

MATERIALES:

Papel de plano:

Estimamos que para realizar la entrega de los Estudios Preliminares  se utilizarán la cantidad de 5 planos, con área de 0.90 x 1.20 mts. cada uno, como el desperdicio es grande utilizaremos el 50%. Se utilizará papel de plano base 90-95 de ancho 0.90 y 20 mts de largo, entonces la incidencia será:

5x0.90x1.20x1.50(desperdicio) = 8.1 / 20 m (largo) = 0.41 rollo / 5000 = 0.0001 rollo/m2
Papel Croquis:

Se utilizará papel de croquis  200 mts. de largo.

Estimemos que se gastan tres veces lo utilizado en papel para planos, o sea 3 x 8.1 = 24.3    24.3/200 = 0.1215 / 5000 ~ 0.0001 rollo/m2
EQUIPOS:

El Computador, Software AutoCAD con Licencia, el Plotter y los consumibles se cargarán en los Gastos Generales. 

Mesa de Dibujo de 0.80 x 1.20 en cantidad = 1

Calculadora para cómputos y similares en cantidad = 1

MANO DE OBRA:

Los Estudios Preliminares  lo ejecutaran 1 Arquitecto (8P5) y 1 Asistente (8TS3).


ETAPA E014  ANTEPROYECTO

Definición
Plan o resumen que resulta de los trabajos preliminares y que es necesario para desarrollar el proyecto de una edificación.

Alcance 

Comprende el delineamiento general de la edificación, la descripción y planteamiento del problema, la determinación de los requisitos del proyecto, el análisis de las soluciones propues​tas, conclusiones y recomendaciones, así como la estimación de los costos y beneficios que justifiquen la solución adoptada.

Documentos a entregar

La Partida se considera ejecutada con la entrega y la debida conformación por parte del Organismo contratante de la memoria descriptiva y los planos de arquitectura y estructura a las esca​las necesarias para la elaboración de las instalaciones.

Esta Etapa está constituida por los siguientes grupos de Par​tidas, la letra x denota la posición del dígito correspondiente a la actividad de anteproyecto indicado en el esquema de codificación de Partidas:

E014000x01
Anteproyecto de viviendas.
E014000x02
Anteproyecto de edificaciones educacionales.
E014000x03
Anteproyecto de edificaciones comerciales.
E014000x04
Anteproyecto de edificaciones mEdico-asistenciales. 
E014000x05
Anteproyecto de edificaciones judiciales.
E014000x06
Anteproyecto de hoteles.
E014000x07
Anteproyecto de edificaciones culturales.
E014000x08
Anteproyecto de complejos deportivos.
E014000x09
Anteproyecto de terminales de pasajeros.
E014000x10
Anteproyecto de edificaciones religiosas.
E014000x11
Anteproyecto de edificaciones recreacionales.

CRITERIOS DE ANÁLISIS

RENDIMIENTOS:

El Tiempo de Ejecución del Anteproyecto lo estimamos en dos meses, de acuerdo a los tiempos totales establecidos anteriormente, entonces tenemos:

Tiempo de Ejecución = 2 mes = 40 días hábiles

5000 m2 =  125 m2 /día 
40 días 

Y este será el Rendimiento utilizado en las estructuras de costos para proyectos tipo Médico Asistencial,  Hotelero, Judicial (Internados judiciales) y Comercial, para el resto de los proyectos  tipo Vivienda, Educacional y Religioso, se aumentará el anterior rendimiento en un 10%, quedando 140 m2 /día. 

MATERIALES:

Papel de plano:

Estimamos que para la entrega del Anteproyecto  se utilizarán la cantidad de 15 planos, con área de 0.90 x 1.20 mts. cada uno, entonces la incidencia será:

15x0.90x1.20x1.50(desperdicio) = 24.3 / 20 m (largo) = 1.22 rollo / 5000 = 0.00024 rollo/m2
Papel Croquis:

Estimemos que se gastan tres veces lo utilizado en papel para planos, o sea 3 x 24.3 = 72.9    72.9/200 = 0.3645 / 5000 ~ 0.0001 rollo/m2
EQUIPOS:

El Computador, Software AutoCAD con Licencia, el Plotter y los consumibles se cargarán en los Gastos Generales. 

Mesa de Dibujo de 0.80 x 1.20 en cantidad = 2

Calculadora para cómputos y similares en cantidad = 2

MANO DE OBRA:

La mano de obra utilizada para la elaboración del Anteproyecto será: 2 Arquitectos (8P5), 1 Asistente (8TS3), 4 medios tiempo de Ingenieros (8P5) de cada una de las especialidades, a saber Estructurista, Sanitarista, Mecánico y Eléctrico, lo que hacen un total de 2 Ingenieros 8P5 a tiempo completo y 2 Dibujantes (8TS4).


ETAPA E015 PROYECTO

Definición
Conjunto de documentos  en los que consta la información com​pleta de una edificación.

Alcance 

Consiste en la elaboración de documentos, tales como cálculos, planos, memoria descriptiva, especificaciones y presupuesto, que definen claramente una edificación, en forma tal que cualquier profesional del área distinto al autor del proyecto, pueda diri​gir e implementar los trabajos correspondientes a dicha obra.

Esta Etapa está constituida por los siguientes grupos de Par​ti​das, la letra x denota la posición del dígito correspondiente a la actividad de proyecto indicada en el esquema de codificación de Partidas:

E01501...

Proyecto de arquitectura.

E01502...

Proyecto de estructura.
E01503...

Proyecto de instalaciones sanitarias.

E01504...

Proyecto de instalaciones elEctricas.

E01505...

Proyecto de instalaciones mecánicas.

E01506...

Proyecto de áreas de servicio.

E01507...

Proyectos especiales. 

E015xxx5xx Modificaciones en un proyecto tipo para su implantación.

Documentos a entregar
La Partida se considerará ejecutada con la entrega y la debida conformación por parte del organismo contratante de los planos a las escalas requeridas, la memoria descriptiva, las hojas de cálculo, las especificaciones y los cómputos métricos.

PARTIDAS E01501 PROYECTO DE ARQUITECTURA

Definición
Conjunto de documentos en los que consta la información com​pleta de arquitectura de una edificación.

Alcance 

Comprende el desarrollo arquitectónico de una edificación; dispo​sición de usos y espacios, utilización de los materiales, elabo​ración de los planos de arquitectura, planos de topografía modi​ficada, etc.

Documentos a entregar

La Partida se considerará ejecutada con la entrega y la debida conformación por parte del organismo contratante de los planos a las escalas requeridas, la memoria descriptiva, las hojas de cálculo, las especificaciones técnicas y los cómputos métricos.

CRITERIOS DE ANÁLISIS

RENDIMIENTOS:

El Tiempo de Ejecución del Proyecto de Arquitectura  lo estimamos en tres meses, de acuerdo a los tiempos totales establecidos al principio, al mes de comenzado se debe tener terminado por lo menos planos de planta y cortes, de manera de entregar sepias a los Ingenieros de cada especialidad para el comienzo a los proyectos respectivos (Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y Mecánicas), el Tiempo restante, dos meses, se utilizaran para completar el Proyecto como Detalles, resto de Cortes, Diseño Interior, Cómputos, Exteriores, etc, entonces tenemos:

Tiempo de Ejecución = 3 mes = 60 días hábiles

5000 m2 =  83.33 ~ 80 m2 /día 
60 días 

Y este será el Rendimiento utilizado en las estructuras de costos para proyectos tipo Médico Asistencial,  Hotelero, Judicial (Internados judiciales) y Comercial, para el resto de los proyectos  tipo Vivienda, Educacional y Religioso, se aumentará el anterior rendimiento en un 10%, quedando 90 m2 /día. 

MATERIALES:

Papel de plano:

Estimamos que para la entrega del Proyecto de arquitectura se utilizarán la cantidad de 30 planos, con área de 0.90 x 1.20 mts. cada uno, entonces la incidencia será:

30x0.90x1.20x1.50(desperdicio) = 48.6 ~ 50 / 20 m (largo) = 2.50 rollo / 5000 = 0.0005 rollo/m2
Papel Croquis:

Estimemos que se gastan tres veces lo utilizado en papel para planos, o sea 3 x 50 = 150    150/200 = 0.75 / 5000 ~ 0.0002 rollo/m2
EQUIPOS:

El Computador, Software AutoCAD con Licencia, el Plotter y los consumibles  se cargarán en los Gastos Generales. 

Mesa de Dibujo de 0.80 x 1.20 en cantidad = 2

Calculadora para cómputos y similares en cantidad = 2

MANO DE OBRA:

La mano de obra utilizada para la elaboración del Proyecto de Arquitectura será: 2 Arquitectos (8P5), 2 Computistas (8TS3) y 2 Dibujantes (8TS4).

PARTIDAS E01502 PROYECTO DE ESTRUCTURA

Definición
Conjunto de documentos  en los que consta la información com​pleta de estructuras de una edificación.

Alcance 

Comprende el análisis del sistema estructural y el diseño de los miembros de la infraestructura y la superestructura de una edificación; elaboración de los planos, especificaciones técni​cas y la memoria descriptiva. 

Documentos a entregar
La Partida se considerará ejecutada con la entrega de los planos a las escalas requeridas, la memoria descriptiva, las hojas de cálculo y el procesamiento electrónico de datos, las especificaciones técnicas y los cómputos métricos.

CRITERIOS DE ANÁLISIS

RENDIMIENTOS:

El Tiempo de Ejecución del Proyecto de Estructuras  lo estimamos en dos y medio meses, de acuerdo a los tiempos totales establecidos al principio, entonces tenemos:

Tiempo de Ejecución = 2.5 mes = 50 días hábiles

5000 m2 =  100 m2 /día 
50 días 

Y este será el Rendimiento utilizado en las estructuras de costos para proyectos tipo Médico Asistencial,  Hotelero, Judicial (Internados judiciales) y Comercial, para el resto de los proyectos  tipo Vivienda, Educacional y Religioso, se aumentará el anterior rendimiento en un 10%, quedando 110 m2 /día. 

MATERIALES:

Papel de plano:

Estimamos que para la entrega del Proyecto de Estructuras se utilizarán la cantidad de 15 planos, con área de 0.90 x 1.20 mts. cada uno, entonces la incidencia será:

15x0.90x1.20x1.50(desperdicio) = 24.3 / 20 m (largo) = 1.22 rollo / 5000 = 0.00024 rollo/m2
Papel Croquis:

Estimemos que se gastan tres veces lo utilizado en papel para planos, o sea 3 x 24.3 = 72.9    72.9/200 = 0.3645 / 5000 ~ 0.0001 rollo/m2
EQUIPOS:

El Computador, Software AutoCAD con Licencia, el Plotter y los consumibles  se cargarán en los Gastos Generales.

Mesa de Dibujo de 0.80 x 1.20 en cantidad = 2

Calculadora para cómputos y similares en cantidad = 2

MANO DE OBRA:

La mano de obra utilizada para la elaboración del Proyecto de Estructuras será: 2 Ingenieros (8P5), 1 Asistente (8TS3), 1 Computista (8TS3) y 1 Dibujante (8TS4).
PARTIDAS E01503 PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS

Definición
Conjunto de documentos en los que consta la información com​pleta para las instalaciones sanitarias de una edificación.

Alcance 

Comprende el estudio y cálculo de la aducción  y distribución de agua fría, generación y distribución de agua caliente, cálculo de las redes de aguas de lluvias y aguas residuales  hasta su disposición final, así como la ventilación de artefactos sanita​rios.

Documentos a entregar
La Partida se considerará ejecutada con la entrega y la debida conformación por parte del Organismo contratante de los planos a las escalas requeridas, la memoria descriptiva, las hojas de cálculo, las especificaciones técnicas y los cómputos métricos.

CRITERIOS DE ANÁLISIS

RENDIMIENTOS:

El Tiempo de Ejecución del Proyecto de Instalaciones Sanitarias  lo estimamos en mes y medio meses, de acuerdo a los tiempos totales establecidos al principio, entonces tenemos:

Tiempo de Ejecución = 1.5 mes = 30 días hábiles

5000 m2 =  166 ~ 160 m2 /día 
30 días 

Y este será el Rendimiento utilizado en las estructuras de costos para proyectos tipo Médico Asistencial,  Hotelero, Judicial (Internados judiciales) y Comercial, para el resto de los proyectos  tipo Vivienda, Educacional y Religioso, se aumentará el anterior rendimiento en un 10%, quedando 180 m2 /día. 

MATERIALES:

Papel de plano:

Estimamos que para la entrega del Proyecto de Instalaciones Sanitarias se utilizarán la cantidad de 10 planos, con área de 0.90 x 1.20 mts. cada uno, entonces la incidencia será:

10x0.90x1.20x1.50(desperdicio) = 16.2 / 20 m (largo) = 0.81 rollo / 5000 = 0.00016 ~ 0.0002 rollo/m2
Papel Croquis:

Estimemos que se gastan tres veces lo utilizado en papel para planos, o sea 3 x 16.2 = 48.6    48.6/200 = 0.243 / 5000 ~ 0.0001 rollo/m2
EQUIPOS:

El Computador, Software AutoCAD con Licencia, el Plotter y los consumibles  se cargarán en los Gastos Generales.

Mesa de Dibujo de 0.80 x 1.20 en cantidad = 1

Leroy para dibujo k + E en cantidad = 1

Calculadora para cómputos y similares en cantidad = 1

MANO DE OBRA:

La mano de obra utilizada para la elaboración del Proyecto de Instalaciones Sanitarias será: 1 Ingenieros (8P5), 1 Asistente (8TS3), 1 Computista (8TS3) y 1 Dibujante (8TS4).

PARTIDAS E01504 PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Definición
Conjunto de documentos  en los que consta la información com​pleta para las instalaciones eléctricas de una edificación.

Alcance 

Comprende el estudio y cálculo para el suministro de energía eléctrica de los sistemas de distribución de energía eléctrica interior, de alumbrado y de fuerza, de iluminación, de emergencia y señalización. También las especificaciones de las instalaciones eléctricas y sus equipos, y el cálculo  de la parte eléctrica de las instalaciones sanitarias, mecánicas.

Documentos a entregar
La Partida se considerará ejecutada con la entrega y la debida conformación por parte del organismo contratante de los planos a las escalas requeridas, la memoria descriptiva, las hojas de cálculo, las especificaciones técnicas y los cómputos métricos.

CRITERIOS DE ANÁLISIS

Idem Instalaciones Sanitarias.

PARTIDAS E01505 PROYECTO DE INSTALACIONES MECANICAS

Definición
Conjunto de documentos  en los que consta la información com​pleta para las instalaciones mecánicas de una edificación.

Alcance 

Comprende el estudio y cálculo de los sistemas de generación y distribución de vapor, almacenamiento y distribución de gases, aducción, almacenamiento y distribución de combustibles, de aire acondicionado y ventilación forzada, contra incendios, así como también ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, etc.

El área techada se incluye dentro de la medición así como las áreas de los patios y jardines tratados medidos en su respectivo nivel. Se incluirá dentro del área de la edificación la acometida que se encuentra fuera de ésta.

Documentos a entregar
La Partida se considerará ejecutada con la entrega y la debida conformación por parte del organismo contratante de los planos a las escalas requeridas, la memoria descriptiva, las hojas de cálculo, las especificaciones técnicas y los cómputos métricos.

CRITERIOS DE ANÁLISIS

Idem Instalaciones Sanitarias.

PARTIDAS E01506 PROYECTO DE AREAS DE SERVICIO

Definición
Conjunto de documentos  en los que consta la información com​pleta referente a las áreas exteriores de la edificación, no incluidas en las áreas del proyecto de Arquitectura.

Alcance 

Esta sub-etapa del proyecto comprende los grupos de Partidas, cuya codificación y descripción se suministra al final del mismo:

E015061...   Paisajismo.
En los proyectos de paisajismo, indicado el tipo de proyecto de la edificación se computará la superficie de área tratada no cubiertas con concreto o asfalto tales como arborización, caminerías, etc., medida en los planos. Tanto las áreas techadas como las no te​cha​das se computarán por las Partidas de proyecto co​rrespon​diente. Para efectos de la medición se incluyen las insta​laciones eléc​tricas y sanitarias que se encuentren en el área exterior de la edificación.

Por sus características especiales, las piscinas no techadas se computarán por las Partidas de Proyecto correspondiente.

Documentos a entregar
La Partida se considerará ejecutada con la entrega y la debida conformación por parte del organismo contratante de los planos a las escalas requeridas, la memoria descriptiva, las hojas de cálculo, las especificaciones técnicas y los cómputos métricos.

CRITERIOS DE ANÁLISIS

RENDIMIENTOS:

El Tiempo de Ejecución del Proyecto de Áreas de Servicio  lo estimamos medio mes, de acuerdo a los tiempos totales establecidos al principio, entonces tenemos:

Tiempo de Ejecución = 0.5 mes = 10 días hábiles

Consideremos que el área de Servicio = Área Terreno – Área Ubicación.

entonces 3000-1000 = 2000 m2
2000 m2 =  200 m2 /día 
10 días 

Y este será el Rendimiento utilizado en las estructuras de costos para proyectos tipo Médico Asistencial,  Hotelero, Judicial (Internados judiciales), Educacional y Comercial, para el resto de los proyectos  tipo Vivienda y Religioso, se aumentará el anterior rendimiento en un 10%, quedando 220 m2 /día. 

MATERIALES:

Papel de plano:

Estimamos que para la entrega del Proyecto de Áreas de Servicio se utilizarán la cantidad de 10 planos, con área de 0.90 x 1.20 mts. cada uno, entonces la incidencia será:

10x0.90x1.20x1.50(desperdicio) = 16.2 / 20 m (largo) = 0.81 rollo / 5000 = 0.00016 ~ 0.0002 rollo/m2
Papel Croquis:

Estimemos que se gastan tres veces lo utilizado en papel para planos, o sea 3 x 16.2 = 48.6    48.6/200 = 0.243 / 5000 ~ 0.0001 rollo/m2
EQUIPOS:

El Computador, Software AutoCAD con Licencia, el Plotter y los consumibles  se cargarán en los Gastos Generales. 

Mesa de Dibujo de 0.80 x 1.20 en cantidad = 1

Calculadora para cómputos y similares en cantidad = 1

MANO DE OBRA:

La mano de obra utilizada para la elaboración del Proyecto de Áreas de Servicio será: 1 Arquitecto (8P5), 1 Computista (8TS3) y 1 Dibujante (8TS4).

CUADRO DE RENDIMIENTOS PARA PARTIDAS DE  PROYECTOS

GRADO DE COMPLEJIDAD 2
(M2/DÍA)

	ETAPAS
	VIV.
	EDU.
	COM.
	MED.
	JUD.
	HOT.
	REL.

	ESTUD. PRELIMINARES
	275
	275
	250
	250
	250
	250
	275

	ANTEPROYECTO
	140
	140
	125
	125
	125
	125
	140

	ARQUITECTURA
	90
	90
	80
	80
	80
	80
	90

	ESTRUCTURA
	110
	110
	100
	100
	100
	100
	110

	INST.ELECTRICAS
	180
	180
	160
	160
	160
	160
	180

	INST.SANITARIAS
	180
	180
	160
	160
	160
	160
	180

	INST.MECANICAS
	180
	180
	160
	160
	160
	160
	180

	PAISAJISMO
	220
	200
	200
	200
	200
	200
	220


PARÁMETROS

	GASTOS ASOCIADOS  AL SUELDO
	119%

	GASTOS ADMINISTRATIVOS
	20%

	UTILIDAD
	10%

	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)
	-


CUADRO DE COSTOS DE DESARROLLO DE PROYECTOS

GRADO DE COMPLEJIDAD 2     (Bs./M2) (MAR/2.002)

	ETAPAS
	VIV.
	EDU.
	COM.
	MED. AS.
	JUD.
	HOT.
	REL.

	E. PRELIMINARES
	709.28
	709.28
	779.41
	779.41
	779.41
	779.41
	709.28

	ANTEPROYECTO
	5057.84
	5057.84
	5663.50
	5663.50
	5663.50
	5663.50
	5057.84

	ARQUITECTURA
	5735.94
	5735.94
	6449.96
	6449.96
	6449.96
	6449.96
	5735.94

	ESTRUCTURA
	4100.70
	4100.70
	4509.71
	4509.71
	4509.71
	4509.71
	4100.70

	INST.SANITARIAS
	1795.15
	1795.15
	2018.21
	2018.21
	2018.21
	2018.21
	1795.15

	INST.ELECTRICAS
	1795.15
	1795.15
	2018.21
	2018.21
	2018.21
	2018.21
	1795.15

	INST.MECANICAS
	1795.15
	1795.15
	2018.21
	2018.21
	2018.21
	2018.21
	1795.15

	PAISAJISMO
	1178.97
	1295.82
	1295.82
	1295.82
	1295.82
	1295.82
	1178.97

	TOTALES
	22168.18
	22285.03
	24753.03
	24753.03
	24753.03
	24753.03
	22168.18


Los precios incluyen Administración = 20% y Utilidad = 10%
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